Procena veličine, cene i planiranje projekta
Predrag Dimitrijević 1126/2015

---
Uvod
- Određivanje vremena i novca potrebnog za izradu projekta je proces koji se sastoji od više koraka.
- Taj proces uključuje procenu količine truda, osnivanje plana i izračunavanje cene projekta.
- Proces se ponavlja tokom čitavog životnog ciklusa projekta, kako dolazi do promena zahteva i ostalih faktora.

---
Procena cene kao proces

---
Procena cene kao proces (2)
- Inicijalna procena
- Provera sa zainteresovanim stranama oko izvodljivosti inicijalnog plana
- Detaljna procena projekta
- Konsolidacija plana
- Određivanje rasporeda plana i cene potrebne da se projekat završi
- Arhivirati podatke nakon završetka projekta

---
Promenljivost procene kao funkcija perioda trajanja projekta

---
Promenljivost procene kao funkcija perioda trajanja projekta (2)

---
Promenljivost procene kao funkcija perioda trajanja projekta (3)
- Što je više vremena prošlo u radu na projektu, to tačnije možemo proceniti kad će se projekat završiti, koliko truda će nam biti potrebno i koliko će to sve koštati.
- Na grafu vidimo optimističnu i pesimističnu procenu. Kako vreme odmiče, razlika se smanjuje.

---
Određivanje cene i veličine softverskih projekata
- Više od 40 godina je u sofverskoj industriji bilo pokušaja da se osnuju metode za precizno određivanje cene i veličine projekata.
- Nedostatak sličnosti između projekata određivanje čini težim, međutim određivanje sličnih elemenata doprinosi olakšanju.
- Veliki broj softverskih naučnika je odabralo da proučava projekte u smislu težine, rizika i kompleksnosti i da proučava veštine ljudi koji će raditi na projektu.

---
Određivanje cene i veličine softverskih projekata (2)
- Menadžerski aspekt je uglavnom bio ignorisan.
- Istraživanja su pokazala da tehnike procene pokazuju da je stopa greške 85% do 610% na samom početku projekta, odnosno 50% do 100% nakon kalibracije.
- Jedan od načina za određivanje jeste procena broja linija izvornog koda ( source lines of code - SLOC)

---
Bitne tačke procene
- Procena (cene i vremena) projekta nije njegov plan, već samo njegova ulazna informacija.
- Funkcija promenljivosti bi trebalo da prati svaku procenu.
- Promena faktora kako bi se zadovoljili odgovori prizivaju nevolju.

---
Bitne tačke procene (2)
- Udružiti se sa klijentom kako bi zajedno delili rizike i probleme kao odrasli.
- Biti iskren - ako raspored plana ne deluje izvodljivo, verovatno nije.
- U izmeni plana projekta uzeti u obzir šta je klijentu prioriet da se završi.

---
Osnovni oblik formule za procenu projekta
- E = p * S
- E - Količina truda koja se meri u Osoba-Mesecima (Person-Month)
- p - Konstanta produktivnosti čija vrednost zavisi od autora i koja predstavlja broj SLOC-a po jednoj Osobi-Mesecu
- S - Veličina projekta koja se meri u hiljadama linija izvornog koda (KLOC)

---
Nalazi IBM-a
- Istraživanje IBM-a nad 60 projekata je proizvelo model sledećeg oblika.
- L je veličina projekata koja se meri u KLOC-ovima
- 5.2 je skalirajući faktor
E = 5.2*L^{0.91}

---
Nalazi IBM-a (2)

---
Menadžment Softverskog životnog ciklusa
- Software Lifecycle Management (SLIM)
- Uglavnom korisna za projekte sa visokim stepenom truda
- S je veličina projekta merena u KLOC-ovima
- C konstanta tehnologije
- K je ukupni trud meren u programer-godinama
- t je broj godina potreban za razvoj softvera
S = C * K^(1/3) * t^(4/3)

---
Menadžment Softverskog životnog ciklusa (2)

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena
- Function Point Estimation Method
- Ovom metodom se relativno precizno dobija veličina projekta merena u SLOC-ovima

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena (2)

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena (3)
Svaka funkcija se može okarakterisati kao jedan od sledećih tipova

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena (4)
Potrebno je svakoj funkciji dodeliti kompleksnost (S - prosto, A - srednje, C - kompleksno) i na osnovu toga dobiti nepromenjeni funkcijski broj (UFC - unadjusted function count)

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena (5)
Iz tabele faktora kompleksnosti svakoj stavci dodeliti odgovarajuću vrednost od 0 do 5 gde 0 predstavlja stavku koja najmanje komplikuje projekat, a 5 najviše. Sabrati sve te vrednosti.

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena (6)
- Izračunati faktor kompleksnosti tehnologije koristeći formulu
- Izračunati korigovane funkcijske poene koristeći formulu
T_{cf} = 0.65 + (N/100)
FP = UFC * T_{cf}

---
Metod Procene
Funkcijskih Poena (7)
Iz tabele konverzije FP u SLOC na osnovu programskog jezika izračunati ukupnu veličinu projekta u SLOC-u

---
3D Metod
Funkcijskih Poena
- Pošto je prethodni metod bio razvijen na osnovu izrada poslovnih aplikacija, mnogi programeri koji su radili na stvarno-vremenskim sistemima nisu smatrali da je ovaj metod njima upotrebiv.
- Zbog toga je razvijena nova metoda bazirana na prethodnoj, a koja uzima u obzir i ostale vrste softvera.
- Zove se 3D zato što razmatra 3 dimenzije aplikacije.

---
3D Metod
Funkcijskih Poena (2)
Dimenzija podataka - dimenzija preuzeta iz prethodne metode. Obrađuje interne datoteke, ulaz, izlaz, upite...

---
3D Metod
Funkcijskih Poena (3)
Funkcijska dimenzija - dimenzija usredsređena na obrade koje se dešavaju unutar sistema.

---
3D Metod
Funkcijskih Poena (4)
Dimenzija kontrole - usredsređuje se na aspekt stanja stvarno-vremenskog sistema. Bitni faktori su konkurentnost, dešavanja (event), vreme itd. Vrednost se meri brojem tranzicija stanja potrebnim za određenu aktivnost.

---
3D Metod
Funkcijskih Poena (5)

---
Metod procene
zasnovan na pseudokodu
- Jedan od načina za dobijanje broja linije koda zasnovan na što ranijem pisanju pesudokoda.
- Razviti tabelu koja za svaku vrstu iskaza određuje koliko je potrebno linije koda.
- Na osnovu toga dobiti ukupan broj linija koda.

---
Model Konstruktivne Cene
- Constructive Cost Model (COCOMO)
- Jako polularan ali nije onaj koji je najčešće korišćen.
- Od njega je nastao COCOMO II

---
Model Konstruktivne Cene (2)
- COCOMO je zasnovan na sledeće dve jednačine
- MM - procenjeni trud meren u osoba-mesecima
- KDSI - hiljade isporučivih linija izvornog koda
- TDEV - vreme razvijanja softvera mereno u osoba-mesecima
MM = a * KDSI * b
TDEV = c * MM * d

---
Model Konstruktivne Cene (3)
Koeficijenti a, b, c i d se uzimaju iz tabele u zavisnosti od načina razvijanja.

---
Model Konstruktivne Cene (4)
COCOMO se sastoji iz sledeća 4 koraka
1. Odrediti način razvijanja.
2. Proceniti veličinu projekta u KDSI
3. Izračunati MM
4. Izračunati TDEV

---
COCOMO II
COCOMO II tretira problem kroz 3 faze
1. Model delova aplikacije
2. Model ranog dizajna
3. Post-Arhitektonski model

---
Izračunavanje truda kao dvofazni proces (COCOMO II)
Inicijalna procena plana

---
Izračunavanje truda kao dvofazni proces (COCOMO II) (2)
- Inicijalna procena plana
- Indetifikovati aktovnosti i komponente softvera
- Izračunati veličinu softvera (SLOC)
- Postaviti parametre cene modela
- Generisati raspodelu verovatnoće rasporeda i cena
- Proučiti mogućnosti u odnosu na ograničenja i "šta ako" scenarija
- Dodati ostale vrednosti truda kao procenat razvojnog truda

---
Izračunavanje truda kao dvofazni proces (COCOMO II) (3)
Detaljna procena plana

---
Izračunavanje truda kao dvofazni proces (COCOMO II) (4)
- Detaljna procena plana
- Proceniti veličinu svake komponente
- Postaviti parametre cene modela
- Generisati raspodelu verovatnoće mogućih rasporeda i cena
- Uneti ostale aktivnosti u master plan, beležeći konflikte
- Konvergirati ka krajnjem planu i spremiti paket procene

---
Procena razvojnog truda
(COCOMO II)
- PM – trud meren osoba-mesecima
- A – konstanta
- B – skalirajući faktor
- S – veličina projekta u KLOC

---
Metoda cene promenljivosti
Koraci ove metode su:
1. Odrediti cenu projekat bez ikakvih nepredvidivih cena
2. Odrediti dužinu trajanja projekta bez nepredvidivih događaja
3. Proceniti broj izmena u jedinici vremena.
4. Odrediti prosečnu cenu promene kao deo originalne procene.

---
Metoda cene promenljivosti (2)
- Formula za račnunanje cene promenljivosti je
- CV - cena promenljivosti
- n - broj izmena koje se dese u projektu
- fc - koeficijent promenljivosti cene od izmene
- μ - prosečna cena izmene kao decimala
- C - originalna cena projekta
CV = n^2 * (f_{c})^2 *(μ_{c})^2 / (C)^2